Implementatietraject Werken met groepsplannen

| Activiteit |  |  |  | Uren directie | Uren IB/ werkgroep | Consulent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Introductie 13-14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | April 2014 | 1e voorbereidend gesprek directie/ IB PDSA –cirkel starten - Bespreken voorstel format groepsplan - Koppeling met onderwijsprofiel | 4 | 4 | 2 |
|  |  | Mei/juni 2014 | 2e voorbereidend gesprek directie/IB - Vaststellen format groepsplan - Plannen traject komend schooljaar | 4 | 4 | 2 |
| Traject 14 -15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sept. 2014 |  | Startbijeenkomst met team - Introductie nieuwe groepsplan - Uitleg nieuwe opzet en koppeling met onderwijsprofiel - Uitleg cyclus opbrengstgericht werken op school- en groepsniveau in VS en OC (of andere gestandaardiseerde waarde, bv. niveuawaarden) Huiswerkopdracht : Vul voor 1 vakgebied de VS in en maak een 20-60-20 verdeling van je groep. | 4 (4) | 2 (4) |  |
|  | Okt. 2014 |  | 1e Praktische bijeenkomst met team - Invullen gegevens van ingevulde vakgebied in groepsplan per duo of per bouw en formuleren van de doelen per plus, basis, breedte. Huiswerkopdracht: Vul het did handelen, ped handelen en klassenmanagent in leerkrachtvaardigheden in in het groepsplan. | 4 (4) | 4 (4) | 2 (2) |
|  | Jan. 2015 |  | 2e Praktische bijeenkomst met team - Terugkoppeling formulering did en ped aanpak en klassenmanagement. | 4 (4) | 4 (4) | 2 (2) |
|  | Feb. 2015 |  | 3e Praktische bijeenkomst met team - Gemeenschappelijk invullen opbrengsten uit M-toetsen in het groepsplan voor de vakgebieden …., ……, ….. - Vaststellen rest van het groepsplan: DH, PH en KM. | 4 (4) | 4 (4) | 2 (2) |
|  | Maart/April 2015 |  | Klassenconsultatie (1 ronde)(4*2) | 2 | 8 | 2 (2) |
|  | Eind april 2015 |  | Bijeenkomst met team - Bespreken leerpunten uit klassenconsultaties - Groepsplan bijstellen |  | 2 (4) | 2 (2) |
|  | Mei 2015 |  | Optioneel Klassenconsultatie (2 ronde)(4*2) | 2 | 8 |  |
|  | Juni 2015 |  | Eindbijeenkomst - Evaluatie traject - Doorstart/planning volgend jaar | 2 (2) | 2 (2) |  |
|  | Juni 2015 |  | Eindgesprek directie/ IB Planning volgend jaar Vastlegging in onderwijsprofiel | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) |
| Totaal |  |  |  | 32 | 44 (48) | 16 (16) |